## Haftalık Plan
Sıra | Talep NO | Talep Sahibi | Kart Stok No | Kart Üretim Adet | Planlanan Başlangıç T. | Dizgi Başlama Tarihi | Planlanan Teslim T. | Gerçekleşen Teslim T. | DURUM | PCB
1 | TLP-2026-0141 | Ahmet Yılmaz | PCB-4410-A | 150 | H33 | 2026-08-13 | 2026-08-19 |  | SIRADA | 4 kat
2 | TLP-2026-0142 | Ayşe Demir | PCB-4411-B | 80 | H33 | 2026-08-14 | 2026-08-17 |  | DIZGIYE ALINDI | 2 kat
3 | TLP-2026-0144 | Zeynep Arslan | PCB-4413-D | 200 | H32 | 2026-08-11 | 2026-08-16 |  | DIZGIDE | 4 kat
4 | TLP-2026-0146 | Elif Şahin | PCB-4415-F | 90 | H31 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-09 | TESLIM EDILDI | 2 kat
5 | TLP-2026-0147 | Burak Çelik | PCB-4416-G | 60 | H31 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 2026-08-11 | TESLIM | 4 kat
6 | TLP-2026-0148 | Selin Aydın | PCB-4417-H | 40 | H33 | 2026-08-15 | 2026-08-20 |  | SIRADA | 2 kat
7 | TLP-2026-0149 | Hakan Yıldız | PCB-4418-J | 15 | H34 | 2026-08-17 | 2026-08-23 |  | BEKLIYOR | Rigid-Flex
8 | TLP-2026-0150 | Deniz Koç | PCB-4419-K | 75 | H33 | 2026-08-12 | 2026-08-19 |  | DIZGIDE | 4 kat
9 | TLP-2026-0151 | İrem Polat | PCB-4420-L | 25 | H30 | 2026-07-26 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | TAMAMLANDI | 2 kat
10 | TLP-2026-0152 | Onur Güneş | PCB-4421-M | 110 | H33 | 2026-08-14 | 2026-08-21 |  | SIRADA | 6 kat
11 | TLP-2026-0160 | Fatma Aksoy | PCB-4500-N | 45 | H34 | 2026-08-16 | 2026-08-22 |  | SIRADA | 4 kat
12 | TLP-2026-0161 | Emre Kurt | PCB-4501-P | 30 | H34 | 2026-08-15 | 2026-08-18 |  | DIZGIYE VERILDI | 2 kat